Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2017г.

Приет на проведено Общо събрание на 24.01.2017г.

Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР, одобрена по изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г.за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ “Лясковец-Стражица“

В изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» с № ………………….

Годишен План за информационни и консултационни дейности, съгласно ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА   СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 2017 ГОДИНА.

Годишният план за информационни и консултационни  дейности се изпълнява във връзка с прилагане на одобрен  бюджет на СНЦ»МИГ- Лясковец-Стражица по както подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“  в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и във връзка с прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

| № | Дейност | Описание | Индикативна дата: | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консултиране на потенциални бенефициенти по отворени приеми на МИГ | Консултиране/подпомагане на кандидати с проекти към СВОМР по отворените мерки на ПРСР, ОПРЧР и ОПИК. Консултациите ще се предоставят по предварително оповестен График в офиса на МИГ. | Текущо по време на всеки отворен прием от м.юли до м. ноември 2017г. | Консултациите се извършват от екипа на МИГ и външни експерти/ Консултанти, наблюдатели и др. |
| 2 | Провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на МИГ; | МИГ ще проведе 2 на брой събития на територията на МИГ. На тях ще бъдат промотирани възможностите за социални иновации чрез проекти на бенефициенти към Стратегията за ВОМР | М.октомври 2017г. | Външна услуга Екип |
| 3 | Провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална заинтересована страна; | МИГ ще проведе 2 на брой събития под формата на работилници за социални иновации във връзка с приеми към Стратегията за ВОМР по ОПРЧР | М.септември 2017г. | Външна услуга Екип |
| 4 | Провеждане на отворени форуми преди отваряне на всеки прием | МИГ ще проведе 4 на брой отворени форуми преди приемите си по ПРСР и ОПРЧР. Целта е да се съберат заинтересовани страни и бенефициенти с идеи за проекти | М.юли М.септември М.октомври М.ноември 2017г. | Външна услуга Екип |
| 5 | Подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали | МИГ планира да отпечатва брошури, дипляни, банери, плакати, рекламни комплекти и изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ при разработването на дейности и подготовката на заявления | Текущо през годината | Външна услуга Екип |
| 6 | Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии | Публикации в местни или регионални медии | Текущо през годината | Външна услуга Екип |
| 7 | Поддръжка на интернет страница, в т.ч. | Поддържане на актуални новини и информация за дейностите на МИГ | Текущо през годината | Външна услуга Екип |
| 8 | Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) - Анализ на инвестиционните характеристики на територията на МИГ и създаване на инвестиционен профил;инвестиционен профил | Извръшване на 1 брой анализ на инвестиционните характеристики на територията на МИГ и създаване на инвестиционен профил за нуждите на МИГ | М.май 2017г. | Екип |
| 9 | Текуща разяснителна работа с местната общност | Текуща консултация, срещи и разходи с потенциални бенефициенти и представители на местната общност с идеи и намерения да разработват проекти към СВОМР. | Текущо през годината | Екип |
| 10 | Провеждане на мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“; | МИГ ще проведе 3 на брой мобилна кампания, като посети населени места на територията на МИГ с цел да промотира възможностите за откриване на работни места чрез проекти към СВОМР. Представянето ще бъде пред микропредприятия и земеделски производители. Работните места трябва да бъдат част от проектите на бенефициентите по ПРСР и ОПРЧР. | М.септември М.октомври 2017г. | Външна услуга Екип |
| 11 | Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника | Провеждане на 6 на брой информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. | М.юни М.юли 2017г. | Външна услуга Екип |
| 12 | Организиране на двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника | МИГ ще проведе 4 двудневни обучения за местни лидери от различни целеви групи. | М.юни М.юли 2017г. | Външна услуга Екип |

Изготвил:

.........................................

М.Маринова

Изпълнителен директор на МИГ

„Лясковец-Стражица”

# Text boxes

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”